## query
Title | Prioridad | Numero de OP | Cliente | Torre | Especialitas | Fecha de Cierre | Fecha fin Planificada | Estado | Fecha Inicio | Avance Planificado | Avance Real | Tipo de elemento | Ruta de acceso
Instalación cableado piso 1 | Medio | OP-1001 | Banco Pichincha | Torre A | Redes | 2026-03-15 | 2026-03-14 | Inicio | 2026-03-10 | 0.2 | 0.1 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Configuración servidor principal | Alta | OP-1002 | Claro | Torre B | Sistemas | 2026-03-18 | 2026-03-17 | Ejecucion | 2026-03-12 | 0.4 | 0.35 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Mantenimiento de switches | Medio | OP-1003 | CNT | Torre C | Redes | 2026-03-20 | 2026-03-19 | Cierre | 2026-03-14 | 0.9 | 0.8 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Instalación cámaras seguridad | Critica | OP-1004 | Municipio Quito | Torre D | Seguridad | 2026-03-16 | 2026-03-15 | Finalizado | 2026-03-10 | 1 | 1 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Actualización sistema ERP | Alta | OP-1005 | Corporación Favorita | Torre A | Sistemas | 2026-03-22 | 2026-03-21 | Ejecucion | 2026-03-15 | 0.5 | 0.45 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Migración base de datos | Critica | OP-1006 | Petroecuador | Torre E | Base de Datos | 2026-03-25 | 2026-03-24 | Inicio | 2026-03-18 | 0.15 | 0.1 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Implementación firewall | Alta | OP-1007 | Banco Guayaquil | Torre F | Seguridad | 2026-03-28 | 2026-03-27 | Standby | 2026-03-20 | 0.1 | 0.05 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Optimización red interna | Medio | OP-1008 | Hospital Metropolitano | Torre B | Redes | 2026-03-30 | 2026-03-29 | Ejecucion | 2026-03-22 | 0.6 | 0.5 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Instalación puntos wifi | Baja | OP-1009 | Universidad Central | Torre C | Redes | 2026-04-02 | 2026-04-01 | Inicio | 2026-03-25 | 0.2 | 0.15 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Configuración VPN | Alta | OP-1010 | Telefónica | Torre D | Seguridad | 2026-04-05 | 2026-04-04 | Ejecucion | 2026-03-28 | 0.45 | 0.4 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Auditoría de red | Medio | OP-1011 | Banco Pichincha | Torre A | Redes | 2026-04-07 | 2026-04-06 | Cierre | 2026-03-30 | 0.85 | 0.8 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Instalación UPS | Baja | OP-1012 | Claro | Torre B | Infraestructura | 2026-04-09 | 2026-04-08 | Finalizado | 2026-04-01 | 1 | 1 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Actualización software | Medio | OP-1013 | CNT | Torre C | Sistemas | 2026-04-12 | 2026-04-11 | Ejecucion | 2026-04-03 | 0.55 | 0.5 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Implementación backup | Alta | OP-1014 | Municipio Quito | Torre D | Sistemas | 2026-04-15 | 2026-04-14 | Inicio | 2026-04-06 | 0.25 | 0.2 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Instalación rack servidores | Critica | OP-1015 | Petroecuador | Torre E | Infraestructura | 2026-04-17 | 2026-04-16 | Ejecucion | 2026-04-08 | 0.6 | 0.5 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Configuración router core | Alta | OP-1016 | Banco Guayaquil | Torre F | Redes | 2026-04-20 | 2026-04-19 | Cierre | 2026-04-10 | 0.9 | 0.85 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Seguridad endpoint | Medio | OP-1017 | Hospital Metropolitano | Torre A | Seguridad | 2026-04-22 | 2026-04-21 | Ejecucion | 2026-04-12 | 0.65 | 0.6 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Implementación nube | Critica | OP-1018 | Corporación Favorita | Torre B | Cloud | 2026-04-25 | 2026-04-24 | Inicio | 2026-04-15 | 0.15 | 0.1 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Configuración Active Directory | Alta | OP-1019 | Universidad Central | Torre C | Sistemas | 2026-04-27 | 2026-04-26 | Ejecucion | 2026-04-17 | 0.4 | 0.35 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Auditoría seguridad TI | Medio | OP-1020 | Telefónica | Torre D | Seguridad | 2026-04-30 | 2026-04-29 | Cierre | 2026-04-20 | 0.85 | 0.8 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Implementación VLAN | Baja | OP-1021 | Banco Pichincha | Torre E | Redes | 2026-05-03 | 2026-05-02 | Inicio | 2026-04-23 | 0.2 | 0.15 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Instalación fibra óptica | Critica | OP-1022 | Claro | Torre F | Redes | 2026-05-05 | 2026-05-04 | Ejecucion | 2026-04-25 | 0.5 | 0.45 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Monitoreo de red | Medio | OP-1023 | CNT | Torre A | Redes | 2026-05-08 | 2026-05-07 | Ejecucion | 2026-04-28 | 0.6 | 0.55 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Configuración firewall | Alta | OP-1024 | Municipio Quito | Torre B | Seguridad | 2026-05-10 | 2026-05-09 | Cierre | 2026-04-30 | 0.9 | 0.85 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Instalación switches | Medio | OP-1025 | Petroecuador | Torre C | Redes | 2026-05-12 | 2026-05-11 | Finalizado | 2026-05-02 | 1 | 1 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Migración servidores | Critica | OP-1026 | Banco Guayaquil | Torre D | Sistemas | 2026-05-15 | 2026-05-14 | Inicio | 2026-05-05 | 0.1 | 0.05 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Seguridad perimetral | Alta | OP-1027 | Hospital Metropolitano | Torre E | Seguridad | 2026-05-17 | 2026-05-16 | Ejecucion | 2026-05-07 | 0.45 | 0.4 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Implementación NAS | Medio | OP-1028 | Corporación Favorita | Torre F | Sistemas | 2026-05-20 | 2026-05-19 | Ejecucion | 2026-05-10 | 0.5 | 0.45 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Configuración DNS | Baja | OP-1029 | Universidad Central | Torre A | Sistemas | 2026-05-22 | 2026-05-21 | Inicio | 2026-05-12 | 0.25 | 0.2 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Configuración DHCP | Baja | OP-1030 | Telefónica | Torre B | Sistemas | 2026-05-24 | 2026-05-23 | Cierre | 2026-05-14 | 0.85 | 0.8 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Instalación AP wifi | Medio | OP-1031 | Banco Pichincha | Torre C | Redes | 2026-05-27 | 2026-05-26 | Ejecucion | 2026-05-17 | 0.55 | 0.5 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Configuración proxy | Alta | OP-1032 | Claro | Torre D | Seguridad | 2026-05-29 | 2026-05-28 | Inicio | 2026-05-19 | 0.2 | 0.15 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Auditoría servidores | Medio | OP-1033 | CNT | Torre E | Sistemas | 2026-06-01 | 2026-05-31 | Cierre | 2026-05-22 | 0.9 | 0.85 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Implementación SIEM | Critica | OP-1034 | Municipio Quito | Torre F | Seguridad | 2026-06-03 | 2026-06-02 | Ejecucion | 2026-05-24 | 0.4 | 0.35 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Instalación racks | Baja | OP-1035 | Petroecuador | Torre A | Infraestructura | 2026-06-06 | 2026-06-05 | Finalizado | 2026-05-27 | 1 | 1 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Configuración cloud backup | Alta | OP-1036 | Banco Guayaquil | Torre B | Cloud | 2026-06-08 | 2026-06-07 | Inicio | 2026-05-29 | 0.15 | 0.1 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Seguridad red interna | Medio | OP-1037 | Hospital Metropolitano | Torre C | Seguridad | 2026-06-10 | 2026-06-09 | Ejecucion | 2026-05-31 | 0.5 | 0.45 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Optimización base datos | Alta | OP-1038 | Corporación Favorita | Torre D | Base de Datos | 2026-06-12 | 2026-06-11 | Cierre | 2026-06-02 | 0.85 | 0.8 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Configuración balanceador | Critica | OP-1039 | Universidad Central | Torre E | Redes | 2026-06-15 | 2026-06-14 | Ejecucion | 2026-06-05 | 0.55 | 0.5 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Instalación switches core | Alta | OP-1040 | Telefónica | Torre F | Redes | 2026-06-18 | 2026-06-17 | Inicio | 2026-06-08 | 0.2 | 0.15 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Implementación IDS | Critica | OP-1041 | Banco Pichincha | Torre A | Seguridad | 2026-06-20 | 2026-06-19 | Ejecucion | 2026-06-10 | 0.45 | 0.4 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Configuración VLAN avanzada | Medio | OP-1042 | Claro | Torre B | Redes | 2026-06-22 | 2026-06-21 | Cierre | 2026-06-12 | 0.9 | 0.85 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Auditoría infraestructura | Baja | OP-1043 | CNT | Torre C | Infraestructura | 2026-06-25 | 2026-06-24 | Finalizado | 2026-06-15 | 1 | 1 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Implementación VPN corporativa | Alta | OP-1044 | Municipio Quito | Torre D | Seguridad | 2026-06-27 | 2026-06-26 | Ejecucion | 2026-06-17 | 0.6 | 0.55 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Migración almacenamiento | Medio | OP-1045 | Petroecuador | Torre E | Sistemas | 2026-06-30 | 2026-06-29 | Inicio | 2026-06-20 | 0.2 | 0.15 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Configuración cloud híbrida | Critica | OP-1046 | Banco Guayaquil | Torre F | Cloud | 2026-07-02 | 2026-07-01 | Ejecucion | 2026-06-22 | 0.5 | 0.45 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Instalación sensores red | Baja | OP-1047 | Hospital Metropolitano | Torre A | Redes | 2026-07-05 | 2026-07-04 | Inicio | 2026-06-25 | 0.2 | 0.15 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Optimización firewall | Alta | OP-1048 | Corporación Favorita | Torre B | Seguridad | 2026-07-07 | 2026-07-06 | Cierre | 2026-06-27 | 0.9 | 0.85 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Seguridad cloud | Critica | OP-1049 | Universidad Central | Torre C | Cloud | 2026-07-10 | 2026-07-09 | Ejecucion | 2026-06-30 | 0.55 | 0.5 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
Monitoreo servidores | Medio | OP-1050 | Telefónica | Torre D | Sistemas | 2026-07-12 | 2026-07-11 | Inicio | 2026-07-02 | 0.2 | 0.15 | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
[12 empty] | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP
[12 empty] | Elemento | sites/practicasdelaspruebasdeflujos/Lists/Proyectos_OP